## ЛСР 17 граф
РАЗДЕЛ IV. Техническое задание Документации о закупке
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ПАО "Башинформсвязь" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
(наименование стройки)
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2017 г. | [11 empty] | "____" ______________2017 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт мягкой кровли пристроя здания Белебеевского МЦТЭТ (г. Белебей, ул. им. В.И. Ленина, д. 7)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________681 335,65 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________12,358 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1103,92 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 6,7 670 / 100 | 176.81 | 141.79 | 35.02 |  | 1184.63 | 950 | 234.63 |  | 14.38 | 96.35
2 | ТЕРр58-16-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 | 100 мест | 3,35 (670/2) / 100 | 2533.45 | 1454.88 | 126.81 | 16.78 | 8487.06 | 4873.85 | 424.81 | 56.21 | 129.9 | 435.17 | 1.38 | 4.62
3 | ТЕР12-01-007-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя | 100 м2 кровли | 6,7 670 / 100 | 4367.35 | 944.04 | 258.84 | 22.86 | 29261.25 | 6325.07 | 1734.23 | 153.16 | 85.4335 | 572.4 | 1.4 | 9.38
4 | ТССЦ-101-3358 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Унифлекс ТКП | м2 | 763.8 | 23.82 |  |  |  | 18193.72
5 | ТССЦ-101-4249 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Унифлекс ТПП | м2 | 1099 | 20.64 |  |  |  | 22683.36
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 79810.02 | 12148.92 | 2393.67 | 209.37 |  | 1103.92 |  | 14
Накладные расходы | [8 empty] | 12910.83
В том числе, справочно:
83% ФОТ (от 4930,06) (Поз. 2) | [8 empty] | 4091.95
110% ФОТ (от 950) (Поз. 1) | [8 empty] | 1045
120% ФОТ (от 6478,23) (Поз. 3-5) | [8 empty] | 7773.88
Сметная прибыль | [8 empty] | 7349.01
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 4930,06) (Поз. 2) | [8 empty] | 3204.54
65%*0,85 ФОТ (от 6478,23) (Поз. 3-5) | [8 empty] | 3579.22
70%*0,85 ФОТ (от 950) (Поз. 1) | [8 empty] | 565.25
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итого Поз. 1 | [8 empty] | 1184.63 | 950 | 234.63 |  |  | 96.35
Накладные расходы 110% ФОТ (от 950,00) | [8 empty] | 1045
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 950,00) | [8 empty] | 565.25
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2794.88 |  |  |  |  | 96.35
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 2 | [8 empty] | 8487.06 | 4873.85 | 424.81 | 56.21 |  | 435.17 |  | 4.62
Накладные расходы 83% ФОТ (от 4 930,06) | [8 empty] | 4091.95
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4 930,06) | [8 empty] | 3204.54
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 15783.55 |  |  |  |  | 435.17 |  | 4.62
Кровли:
Итого Поз. 3-5 | [8 empty] | 70138.33 | 6325.07 | 1734.23 | 153.16 |  | 572.4 |  | 9.38
Накладные расходы 120% ФОТ (от 6 478,23) | [8 empty] | 7773.88
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 6 478,23) | [8 empty] | 3579.22
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 81491.43 |  |  |  |  | 572.4 |  | 9.38
Итого | [8 empty] | 100069.86 |  |  |  |  | 1103.92 |  | 14
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 65267.43
Машины и механизмы | [8 empty] | 2393.67
ФОТ | [8 empty] | 12358.29
Накладные расходы | [8 empty] | 12910.83
Сметная прибыль | [8 empty] | 7349.01
Индекс к ТЕР-2001 МИНСТРОЙ РОССИИ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г. по Республике Башкортостан 100 069,86 * 5,77 | [8 empty] | 577403.09
НДС 18% | [8 empty] | 103932.5562
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 681335.6462 |  |  |  |  | 1103.92 |  | 14
Составил: ___________________________вед.инженер ОСиЭГО Г.Х.Киньябулатова
(должность, подпись, расшифровка)