## ЛСР 17 граф
РАЗДЕЛ IV. Техническое задание Документации о закупке
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | ПАО "Башинформсвязь" | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
(наименование стройки)
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 20167 г. | [11 empty] | "____" ______________2017 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №3
(локальная смета)
на капитальный ремонт кровли здания Октябрьского ЛТЦ по адресу: г. Октябрьский, ул. Пр. Ленина, 59
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________524 724,76 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,893 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________333,8 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 100 м2 покрытия | 5.6 | 95.18 | 84.6 | 10.58 |  | 533 | 474 | 59 |  | 8.58 | 48.05
2 | ТЕРр58-18-1 И2- Приказ Гос.ком. РБ по стрит. от 24.01.13 №17 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 1.25 | 1326.62 | 458.83 | 16.2 |  | 1658 | 574 | 20 |  | 45.7 | 57.13
3 | ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 5.6 | 1183.36 | 392.28 | 563.98 | 45.36 | 6627 | 2197 | 3158 | 254 | 35.5 | 198.8 | 2.61 | 14.62
4 | ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НC35-1000-0,5 | м2 | 616 560*1,1 | 111.73 |  |  |  | 68826
5 | ТССЦ-101-3140 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х70 мм | 10 шт. | 336 (560*6) / 10 | 5.92 |  |  |  | 1989
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 79633 | 3245 | 3237 | 254 |  | 303.98 |  | 14.62
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 80753 | 3575 | 4027 | 318 |  | 333.8 |  | 18.28
В том числе, справочно:
МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-5) | [8 empty] | 1120 | 330 | 790 | 64 |  | 29.82 |  | 3.655
Накладные расходы | [8 empty] | 3558
В том числе, справочно:
83% ФОТ (от 574) (Поз. 2) | [8 empty] | 476
90% ФОТ (от 2845) (Поз. 3-5) | [8 empty] | 2561
110% ФОТ (от 474) (Поз. 1) | [8 empty] | 521
Сметная прибыль | [8 empty] | 2711
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 574) (Поз. 2) | [8 empty] | 373
70%*0,85 ФОТ (от 474) (Поз. 1) | [8 empty] | 282
85%*0,85 ФОТ (от 2845) (Поз. 3-5) | [8 empty] | 2056
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итого Поз. 1 | [8 empty] | 533 | 474 | 59 |  |  | 48.05
Накладные расходы 110% ФОТ (от 474) | [8 empty] | 521
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 474) | [8 empty] | 282
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1336 |  |  |  |  | 48.05
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 2 | [8 empty] | 1658 | 574 | 20 |  |  | 57.13
Накладные расходы 83% ФОТ (от 574) | [8 empty] | 476
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 574) | [8 empty] | 373
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2507 |  |  |  |  | 57.13
Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 3-5 | [8 empty] | 77442 | 2197 | 3158 | 254 |  | 198.8 |  | 14.62
Всего с учетом " МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 78562 | 2527 | 3948 | 318 |  | 228.62 |  | 18.28
Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 845) | [8 empty] | 2561
Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 2 845) | [8 empty] | 2056
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 83179 |  |  |  |  | 228.62 |  | 18.28
Итого | [8 empty] | 87022 |  |  |  |  | 333.8 |  | 18.28
Приказ ГК РБ №224 от17.08.2016г 87 022 * 5,11 | [8 empty] | 444682
НДС 18% | [8 empty] | 80042.76
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 524724.76 |  |  |  |  | 333.8 |  | 18.28
Составил: ___________________________вед.инженер ОСиЭГО Г.Х.Киньябулатова
(должность, подпись, расшифровка)