## ЛСР 17 граф
Раздел IV Техничесоке задание Документации о закупке
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | ПАО "Башинформсвязь" | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
(наименование стройки)
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2017 г. | [11 empty] | "____" ______________2017 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
замена оконных блоков здания Мишкинского ЛТЦ Бирского МЦТЭТ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 465319.42 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,747 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________332,16 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.4672 | 2173.73 | 1928.76 | 244.97 | 126.39 | 1015.57 | 901.12 | 114.45 | 59.05 | 188.54 | 88.09 | 7.74 | 3.62
2 | ТЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0.4272 | 11881.46 | 1895.45 | 490.94 | 13.48 | 5075.76 | 809.74 | 209.73 | 5.76 | 171.534 | 73.28 | 0.825 | 0.35
3 | ТССЦ-203-1077 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 | м2 | 15.36 | 941.48 |  |  |  | 14461.13
4 | ТССЦ-203-1014 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 | м2 | 15.36 | 978.86 |  |  |  | 15035.29
5 | ТССЦ-203-1073 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 | м2 | 12 | 1060.9 |  |  |  | 12730.8
6 | ТЕР10-01-034-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.04 | 10946.8 | 1746.39 | 471.03 | 13.48 | 437.87 | 69.86 | 18.84 | 0.54 | 158.0445 | 6.32 | 0.825 | 0.03
7 | ТССЦ-203-1015 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2 | м2 | 4 | 832.95 |  |  |  | 3331.8
8 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.042048 | 12044.7 | 1397.77 | 44.85 | 4.09 | 506.46 | 58.77 | 1.89 | 0.17 | 129.6625 | 5.45 | 0.25 | 0.01
9 | ТЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0.2336 | 7104.27 | 265.05 | 35.68 | 1.43 | 1659.56 | 61.92 | 8.33 | 0.33 | 24.587 | 5.74 | 0.0875 | 0.02
10 | ТСЦ-101-2911 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм | м | 23.36 | 295.3 |  |  |  | 6898.21
Раздел 2. Восстановление откосов
11 | ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0.87 | 415.16 | 83.06 |  |  | 361.19 | 72.26 |  |  | 7.705 | 6.7
12 | ТЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0.44 | 11283.08 | 2222.63 | 58.33 | 1.64 | 4964.56 | 977.96 | 25.67 | 0.72 | 191.4405 | 84.23 | 0.1 | 0.04
13 | ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.18 | 5760.58 | 3796.72 | 2.41 |  | 1036.9 | 683.41 | 0.43 |  | 323.4 | 58.21
14 | ТЕРр62-23-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.18 | 341.8 | 254.26 | 3.69 |  | 61.52 | 45.77 | 0.66 |  | 23.01 | 4.14
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 67576.62 | 3680.81 | 380 | 66.57 |  | 332.16 |  | 4.07
Накладные расходы | [8 empty] | 3606.34
В том числе, справочно:
79% ФОТ (от 683,41) (Поз. 13) | [8 empty] | 539.89
80% ФОТ (от 45,77) (Поз. 14) | [8 empty] | 36.62
105%*0,9 ФОТ (от 978,68) (Поз. 12) | [8 empty] | 924.85
110%*0,9 ФОТ (от 960,17) (Поз. 1) | [8 empty] | 950.57
118%*0,9 ФОТ (от 1020,41) (Поз. 2-7, 9, 11) | [8 empty] | 1083.68
120% ФОТ (от 58,94) (Поз. 8, 10) | [8 empty] | 70.73
Сметная прибыль | [8 empty] | 1978.17
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 729,18) (Поз. 13-14) | [8 empty] | 364.6
55%*0,85 ФОТ (от 978,68) (Поз. 12) | [8 empty] | 457.53
63%*0,85 ФОТ (от 1020,41) (Поз. 2-7, 9, 11) | [8 empty] | 546.43
65% ФОТ (от 58,94) (Поз. 8, 10) | [8 empty] | 38.31
70%*0,85 ФОТ (от 960,17) (Поз. 1) | [8 empty] | 571.3
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итого Поз. 1 | [8 empty] | 1015.57 | 901.12 | 114.45 | 59.05 |  | 88.09 |  | 3.62
Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 960,17) | [8 empty] | 950.57
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 960,17) | [8 empty] | 571.3
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2537.44 |  |  |  |  | 88.09 |  | 3.62
Деревянные конструкции:
Итого Поз. 2-7, 9, 11 | [8 empty] | 53093.4 | 1013.78 | 236.9 | 6.63 |  | 92.04 |  | 0.4
Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 1 020,41) | [8 empty] | 1083.68
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 1 020,41) | [8 empty] | 546.43
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 54723.51 |  |  |  |  | 92.04 |  | 0.4
Кровли:
Итого Поз. 8, 10 | [8 empty] | 7404.67 | 58.77 | 1.89 | 0.17 |  | 5.45 |  | 0.01
Накладные расходы 120% ФОТ (от 58,94) | [8 empty] | 70.73
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 58,94) | [8 empty] | 38.31
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 7513.71 |  |  |  |  | 5.45 |  | 0.01
Отделочные работы:
Итого Поз. 12 | [8 empty] | 4964.56 | 977.96 | 25.67 | 0.72 |  | 84.23 |  | 0.04
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 978,68) | [8 empty] | 924.85
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 978,68) | [8 empty] | 457.53
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 6346.94 |  |  |  |  | 84.23 |  | 0.04
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 13 | [8 empty] | 1036.9 | 683.41 | 0.43 |  |  | 58.21
Накладные расходы 79% ФОТ (от 683,41) | [8 empty] | 539.89
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 683,41) | [8 empty] | 341.71
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1918.5 |  |  |  |  | 58.21
Малярные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 14 | [8 empty] | 61.52 | 45.77 | 0.66 |  |  | 4.14
Накладные расходы 80% ФОТ (от 45,77) | [8 empty] | 36.62
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 45,77) | [8 empty] | 22.89
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 121.03 |  |  |  |  | 4.14
Итого | [8 empty] | 73161.13 |  |  |  |  | 332.16 |  | 4.07
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 63515.81
Машины и механизмы | [8 empty] | 380
ФОТ | [8 empty] | 3747.38
Накладные расходы | [8 empty] | 3606.34
Сметная прибыль | [8 empty] | 1978.17
Индекс к ТЕР-2001 МИНСТРОЙ РОССИИ №31523-ХМ/09 от 27.09.2016г. по Республике Башкортостан 73 161,13 * 5,39 | [8 empty] | 394338.49
НДС 18% | [8 empty] | 70980.9282
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 465319.4182 |  |  |  |  | 332.16 |  | 4.07
Составил: ___________________________вед.инженер ОСиЭГО Г.Х.Киньябулатова
(должность, подпись, расшифровка)