|  |  | Приложение №1 к Извещению |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ

«Строительство сети доступа ADSL

н.п. Архангельское, М. Горький, Тереклы, Тавакачево Архангельский район»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, IP-TV абонентам Архангельского района |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов) без НДС: 1. Строительство сети доступа ADSL: 1 952 000(один миллион девятьсот пятьдесят две тысячи) рублей (без учета стоимости абонентских подключений) – 576 портов, включая стоимость получения технических условий на пересечение сторонних коммуникаций и всех видов согласований. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 15.08.14 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Домохозяйств н.п.: - Архангельское – 240 портов (завершение работ 30 июня 2014 г.). - М. Горький – 96 портов ( завершение работ 15 августа 2014 г.). - Тереклы – 96 портов (завершение работ 28 июня 2014 г.). -Тавакачево – 144 порта (15 августа 2014 г.). |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1.Получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 2. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений СНиП, ВСН, РД: 3. н.п. Архангельское: 3.1. Установка опор – 106 шт. 3.2. Прокладка ОКБ-8 – 1 200 м. 3.3. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 1 950 м. 3.4. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 800 м. 3.5. Подвеска КЦПппВП 30х2 – 500 м. 3.6. Подвеска КЦПппВП 50х2 – 2 350 м. 3.7. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 –6 шт. 3.8. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/2 – 3 шт. 3.9. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/2 – 6 шт. 3.10. Монтаж муфт МТОК - 2 шт. 3.11.Монтаж БКТО 100х2 – 1 шт. 3.12. Монтаж ЯК-10 – 24 шт. 3.13. Установка желоба защитного – 44 шт. 3.14. Монтаж ШКОС-8 – 3 шт. 3.15. Установка КУС – 1 шт. 4. н.п. М. Горький: 4.1. Установка опор – 62 шт. 4.2. Подвеска ТППэпЗ 100х2 – 400 м. 4.3. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 800 м. 4.4. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 850 м. 4.5. Подвеска КЦПппВП 30х2 – 200 м. 4.6. Подвеска КЦПппВП 50х2 – 200 м. 4.7. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 –3 шт. 4.8. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/2 – 2 шт. 4.9. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/2 – 1 шт. 4.10.Монтаж БКТО 100х2 – 2 шт. 4.11. Монтаж ЯК-10 – 8 шт. 4.12. Установка желоба защитного – 12 шт. 5. н.п. Терклы: 5.1. Установка опор – 75 шт. 5.2. Прокладка ОКБ-8 – 4 500 м. 5.3. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 1 100 м. 5.4. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 850 м. 5.5. Подвеска КЦПппВП 30х2 – 1 050 м. 5.6. Подвеска КЦПппВП 50х2 – 1 000 м. 5.7. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 –3 шт. 5.8. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/2 – 3 шт. 5.9. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/2 – 3 шт. 5.10. Монтаж муфт МТОК - 1 шт. 5.11.Монтаж БКТО 100х2 – 2 шт. 5.12. Монтаж ЯК-10 – 10 шт. 5.13. Установка желоба защитного – 5 шт. 5.14. Монтаж ШКОС-16 – 1 шт. 5.15. Установка КУС – 1 шт. 5.16. Установка столбиков замерных – 15 шт. 6. н.п. Тавакачево: 6.1. Установка опор – 90 шт. 6.2. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 2 650 м. 6.3. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 550 м. 6.4. Подвеска КЦПппВП 30х2 – 250 м. 6.5. Подвеска КЦПппВП 50х2 – 550 м. 6.6. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 2 шт. 6.7. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/2 – 1 шт. 6.8. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/2 – 2 шт. 6.9.Монтаж БКТО 100х2 – 1 шт. 6.10. Монтаж ЯК-10 – 10 шт. 6.11. Установка желоба защитного – 5 шт. 6.12. Установка КУС – 1 шт. 7. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 8. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. |
| 9. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Начальник ОКС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@rums.bashtel.ru |