Приложение №1.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ

«Строительств сети доступа PON c. Булгаково, мкр. Новобулгаково Уфимский район»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, КТВ абонентам c. Булгаково, мкр. Новобулгаково Уфимский район |
| 3. | Источники финансирования: | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений: | Стоимость работ (без учета материалов) без НДС: 1. Строительство волоконно-оптической распределительной сети доступа: 700 (семьсот) тысяч рублей (без учета стоимости абонентских подключений) –108 точек подключения, включая стоимость получения технических условий на пересечение сторонних коммуникаций и всех видов согласований. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 20.12.13 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования: | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения: | Домохозяйств (квартирная емкость) мкр. Новобулгаково –108 точек подключения. |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ: | 1. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 2. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: 2.1. Монтаж ШКОС-96 – 1 шт. 2.2. Монтаж ВОК (магистраль/распределительная сеть): 2.2.1. Подвеска кабеля ОКК-96 – 1 270 м. 2.2.2. Подвеска кабеля ОКК-48 – 1 975 м. 2.2.3. Подвеска кабеля ОКК-24 –955 м. 2.3. Монтаж устройства УПМК – 8 шт. 2.4. Монтаж муфт МТОК-Г3/216 – 8 шт. 2.5. Комплект №6 для ввода ОК - 8 шт. 2.6. Монтаж шкафа ОРШС-32 – 3 шт. 2.7. Установка труб межэтажных ПВХ-50 – 25 м. 2.8. Монтаж кабель-канала – 16х16 – 630 м. 3. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – не менее 24 месяцев со дня подписания акта приемки. 4. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. |
| 9. | Контактное лицо: | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Начальник ОКС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@rums.bashtel.ru |