Приложение №1.1. к Документации о закупке

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту кровли здания Караидельского ЛКЦ , Бирский МЦТЭТ с. Караидель, ул. Ленина, 34.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Капитальный ремонт кровли зданий |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Производственное здание АТС |
| 3. | Источники финансирования | Средства ПАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (с учетом материалов):  Караидельский ЛКЦ , Бирский МЦТЭТ с. Караидель, ул. Ленина, 34 - 959 721 руб. без НДС, 1 132 470,78 руб. с учетом НДС |
| 5. | Сроки строительства: | в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания договора |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Выполнить строительно-монтажные работы согласно СНиП, ВСН.   2. Перечень работ определяется согласно пункта 8 Технического задания (перечень видов и объемов работ)  3. Стоимость работ определяется согласно Приложения № 1.2 к Документации о закупке (локальный сметный расчет)  4. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы –  24 месяцев со дня подписания акта приемки.  5. Подрядчик перед началом работ должен предоставить  план производства работ ППР (по форме Приложения №3 к проекту договора, являющемуся Приложением № 2 к Документации о закупке)  6. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю  необходимую технику для передвижения рабочих,  перемещения техники и оборудования.  7. Подрядчик несет ответственность по соблюдению и  выполнению мероприятий по охране труда и пожарной  безопасности.  8. Подрядчик обязуется предоставлять заказчику  технический акт приемки объекта в эксплуатацию.  9. Предоставить исполнительную техническую  документацию. |
| 8. | Перечень видов и объемов работ | Бирский МЦТЭТ с. Караидель, ул. Ленина, 34:  - Разборка покрытий кровель из листовой стали -  1075,25 м2.  - Смена обрешетки с прозорами из досок тощ.30мм -  467,5 м2.  - Ремонт деревянных элементов конструкций крыш  стропильных ног - 37м.  - Устройство пароизоляции прокладочной в один слой  1075,25 м2.  - Установка стальной гильзы для прохода кабеля –  1место  - Монтаж кровельного покрытия из профилированного  листа (С10-1100-0,5) с полимерным покрытием -  1075,25 м2  - Устройство карнизов деревянных –72 м2.  - Облицовка карниза профилированным листом (С10-  1100- 0,5) с полимерным покрытием –72 м2.  - Устройство кровельного ограждения перилами- 144 м.  - Устройство обделок на фасадах - 1440 м2.  - Установка водосточных труб 76х102х2000мм -20шт.  - Установка крепления держателей трубы – 20 шт.  - Установка воронок водосборных 300/100мм – 4шт. |
| 9. | Контактное лицо | Вед.инженер отдела строительства и эксплуатации АХУ ПАО «Башинформсвязь» - Хамзин Ю.М. тел.89018173612  Тел. 8-3472-21-56-34  e-mail: hamzin@bashtel.ru |