Приложение №1 к Извещению

Техническое задание

на выполнение подрядных работ

"Строительство сети КТВ в г. Сибай, 2 этап"

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид строительства | Новое строительство |
| 2 | Назначение объекта, сооружения | Подача абонентам кабельной сети многопрограммного телевизионного сигнала в г. Сибай Сибайский МУЭС |
| 3 | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4 | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета стоимости материалов и оборудования) без НДС: Строительство домовой распределительной сети кабельного телевидения – 695 000 (Шестьсот девяносто пять тысяч рублей) |
| 5 | Сроки строительства: | III-IV квартал 2014 года |
| 6 | Наименование подрядной организации | Выбор по результатам закупочной процедуры |
| 7 | Показатели характеризующие мощность объекта сооружения | Домохозяйств г. Сибай – 90 жилых дома, 2596 точек подключения (пользователей услуг КТВ по технологии мультисервисной сети FTTB): - Строительство сети КТВ – 90 жилых дома, 2596 точек подключения. Новое строительство включает в себя монтаж всего спектра проектируемого оборудования и прокладка внутридомового коаксиального кабеля с выполнением радиочастотных измерений уровней ТВ сигнала в соответствии с проектной документацией согласно списку жилых домов (см. Приложение к ТЗ). |
| 8 | Основные требования | - Наличие у Претендента на участие в Запросе предложений материально-технической; - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству сетей КТВ по характеру и степени сложности не менее 2-х лет, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). - Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям: - Получить все необходимые согласования и разрешения на проведение строительно-монтажных работ, на размещение оборудования в жилых домах. - До начала производства работ в течение 10 дней с момента заключения договора представить Заказчику протоколы опроса жильцов и листы согласования на размещение оборудования в жилых домах согласно адресного плана. 7. Выполнить строительно-монтажные работы согласно утвержденной ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: - Настройка СКТВ: - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для канала: первого - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для канала: 29 и 61 канала - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для цифрового канала на частоте 434 МГц. - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями входного уровня оптического сигнала с предыдущего узла, уровень выходного сигнала на следующий узел и уровень сигнала на входе оптического приёмника ОУ. - Выполнить все работы по добавлению модулей с оптическими розетками, либо осуществить замену оптических розеток с перевариванием пигтейлов (перемонтаж оптических кроссов с SC/UPC на SC/APC) - В целях повышения качества обслуживания абонентов ОАО "Башинформсвязь" провести планово-профилактические работы” для предоставления услуги СКТВ в 90 жилых домах. - Предоставить по п.п. 8.1.-8.4. исполнительную документацию с приложением протоколов измерений и параметров линий. - Разделка коаксиального ТВ кабеля в разъемы и подключение к оборудованию, диаметр оболочки кабеля до 20 мм. - Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК; - Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений связи: - Монтаж делителей (разветвителей) – 101 шт. - Монтаж оптических разветвителей: оконцованных и неоконцованных (сплиттеров) – 75 шт. - Монтаж оптических соединительных шнуров (патчкордов, пигтейлов) – 206 шт. - Монтаж ответвителей – 622 шт. - Монтаж разъемов – 3938 шт. (Разъем F810/56U/LD резьба, длинный под RG6) - 2396; Разъем F829/11U, Разъем F для кабеля RG11 (резьб. с центр. пином) – 1542 шт. - Монтаж коробок АК-1 для размещения ТВ пассивного оборудования – 574 шт. - Монтаж резисторов (нагрузок 75 Ом) – 295 шт. - Монтаж оптических розеток – 185 шт. - Монтаж адаптеров 5/8F – 93 шт. - Монтаж аттенюаторов фиксированных (точных) – 10 шт. - Прокладка кабеля связи RG-11 (c тросом) – 3143,0 м - Подвеска кабеля связи RG-11 (без троса) – 9002,4 м - Монтаж ТВ устройств (оптических приемников) – 90 шт. - Монтаж шкафа для установки оптических приемников – 90 шт. 13. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 14. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. 15. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования и инструментов - наличие сварочных аппаратов, рефлектометров, измерителей ТВ сигналов (цифровых и аналоговых), оптических тестеров прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. 16. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения монтажников, передвижные лаборатории. |
| 9 | Этапы строительства | Строительство вести в 2 этапа: Этап 1. Строительство ВОЛС сети кабельного телевидения, монтаж пассивных элементов КРС сети во III квартале 2014г. Этап 2. Строительство ДРС в III-IV квартале 2014 г. по мере готовности ВОЛС в домах. |
| 10. | Контактное лицо | Главный инженер Сибайского МУЭС ОАО «Башинформсвязь» - Бикчентаева Н.А. Тел. 8-34775-5-00-04, 8-919-146-3424 e-mail: n.bikchentaeva@bashtel.ru |

| Приложение №1 к Техническому заданию Адресный план строительства сети кабельного телевидения в городе Сибай Республики Башкортостан 2 этап |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п. | Наименование улицы/номер дома | этажность | подъездов | Кол-во кв. на этаже | квартир в доме |  |
| 1 | 159, Пионерская ул., 17 | 5 | 8 | 2/3/4 | 100 |  |
| 2 | 160, Матросова ул., 45 | 5 | 3 | 2/3/4 | 45 |  |
| 3 | 161, Матросова ул., 41 | 5 | 4 | 2/3/4 | 65 |  |
| 4 | 162, Матросова ул., 37 | 5 | 4 | 2/3 | 60 |  |
| 5 | 163, Матросова ул., 35 | 5 | 5 | 2/3 | 115 |  |
| 6 | 164, Горького ул., 56 | 5 | 2 | 16 | 152 |  |
| 7 | 165, Морозова Павлика ул., 10 | 8 и 5 | 3 | 2/3/4 | 65 |  |
| 8 | 166, Горького ул., 64 | 4 | 1 | 25 | 100 |  |
| 9 | 154, Горького ул., 84 | 4 | 2 | 4 | 32 |  |
| 10 | 154, Горького ул., 86 | 4 | 2 | 4 | 32 |  |
| 11 | 155, Горького ул., 88 | 3 | 2 | 4 | 24 |  |
| 12 | 155, Горького ул., 90 | 4 | 6 | 4 | 96 |  |
| 13 | 156, Горького ул., 92 | 4 | 4 | 4 | 64 |  |
| 14 | 156, Коммунистическая ул., 8 | 4 | 2 | 4 | 32 |  |
| 15 | 157, Горького ул., 80 | 3 | 2 | 4 | 24 |  |
| 16 | 157, Коммунистическая ул., 12 | 3 | 2 | 4 | 20 |  |
| 17 | 158, Горького ул., 82 | 3 | 2 | 4 | 24 |  |
| 18 | 144, Горняков просп., 25 | 4 | 2 | 4 | 32 |  |
| 19 | 144, Горняков просп., 27 | 4 | 2 | 4 | 32 |  |
| 20 | 144, Горняков просп., 29 | 4 | 2 | 4 | 32 |  |
| 21 | 145, Горняков просп., 23 | 4 | 2 | 4 | 28 |  |
| 22 | 145, Горняков просп., 25 | 4 | 2 | 4 | 32 |  |
| 23 | 145, Горького ул., 59 | 4 | 2 | 4 | 32 |  |
| 24 | 146, Ленина ул., 15 | 4 | 3 | 4 | 44 |  |
| 25 | 147, Ленина ул., 13 | 4 | 3 | 4 | 48 |  |
| 26 | 148, Ленина ул., 11 | 4 | 3 | 4 | 48 |  |
| 27 | 149, Горького ул., 55 | 4 | 2 | 4 | 32 |  |
| 28 | 149, Горького ул., 57 | 4 | 2 | 4 | 32 |  |
| 29 | 150, Горького ул., 43 | 3 | 2 | 4 | 24 |  |
| 30 | 150, Горького ул., 53 | 3 | 2 | 4 | 24 |  |
| 31 | 151, Горького ул., 39 | 3 | 2 | 4 | 24 |  |
| 32 | 151, Горького ул., 41 | 4 | 2 | 4 | 30 |  |
| 33 | 152, Горького ул., 45 | 3 | 3 | 4 | 36 |  |
| 34 | 152, Горького ул., 47 | 3 | 3 | 4 | 36 |  |
| 35 | 153, Горького ул., 49 | 3 | 3 | 4 | 36 |  |
| 36 | 153, Горького ул., 51 | 3 | 3 | 4 | 36 |  |
| 37 | 138, Горняков просп., 36 | 5 | 6 | 3/4 | 100 |  |
| 38 | 139, Цеткин Клары ул., 2 | 5 | 8 | 3/4 | 108 |  |
| 39 | 140, Цеткин Клары ул., 6 | 5 | 6 | 3/6 | 100 |  |
| 40 | 141, Цеткин Клары ул., 8 | 5 | 4 | 3/4 | 70 |  |
| 41 | 142, Горняков просп., 32 | 5 | 6 | 3/4 | 100 |  |
| 42 | 143, Горняков просп., 34 | 5 | 4 | 3/4 | 70 |  |
| 43 | 181, Горняков просп., 40 | 5 и 9 | 5 | 2/3/4 | 92 |  |
| 44 | 183, Горняков просп., 42 | 5 | 9 | 2/3 | 113 |  |
| 45 | 185, Горняков просп., 38/1 | 5 | 1 | 14 | 70 |  |
| 46 | 186, Горняков просп., 38 | 5 | 6 | 2/3/4 | 128 |  |
| 47 | 187, Горняков просп., 52 | 2 | 2 | 3 | 12 |  |
| 48 | 187, Горняков просп., 54 | 2 | 2 | 3 | 12 |  |
| 49 | 187, Горняков просп., 56 | 2 | 3 | 4 | 18 |  |
| 50 | 188, Лермонтова ул., 42 | 4 | 2 | 4 | 32 |  |
| 51 | 189, Горняков просп., 50 | 4 | 3 | 3/4 | 44 |  |
| 52 | 190, Горняков просп., 48 | 5 | 1 | 4 | 20 |  |
| 53 | 128, Цеткин Клары ул., 14 | 5 | 6 | 3/4 | 100 |  |
| 54 | 129, Цеткин Клары ул., 14/1 | 5 | 4 | 2/3 | 60 |  |
| 55 | 130, Цеткин Клары ул., 16 | 5 | 4 | 3/4 | 70 |  |
| 56 | 131, Ленина ул., 23/1 | 5 | 2 | 14 | 70 |  |
| 57 | 132, Цеткин Клары ул., 12 | 5 | 4 | 3/4 | 70 |  |
| 58 | 133, Цеткин Клары ул., 18 | 5 | 4 | 3/4 | 70 |  |
| 59 | 134, Ленина ул., 25 | 5 (4 жилых) | 4 | 3/4 | 56 |  |
| 60 | 135, 40 Лет Октября ул., 56 | 5 | 5 | 2/3 | 72 |  |
| 61 | 136, Ленина ул., 27 | 5 | 6 | 2/3 | 70 |  |
| 62 | 137, Ленина ул., 23 | 5 | 8 | 3/4 | 120 |  |
| 63 | 191, Горняков просп., 45 | 9 и 5 | 5 | 2/3/4 | 92 |  |
| 64 | 193, Горняков просп., 47 | 6 | 1 | 4 | 24 |  |
| 65 | 194, Горняков просп., 49 | 6 | 1 | 4 | 24 |  |
| 66 | 195, Горняков просп., 51 | 6 | 1 | 4 | 20 |  |
| 67 | 196, Горняков просп., 55 | 5 | 1 | 12 | 60 |  |
| 68 | 197, Горняков просп., 57 | 4 | 3 | 2/3 | 44 |  |
| 69 | 198, Горняков просп., 59 | 2 | 2 | 3 | 12 |  |
| 70 | 198, Горняков просп., 61 | 2 | 2 | 3 | 12 |  |
| 71 | 198, Горняков просп., 63 | 2 | 3 | 3 | 18 |  |
| 72 | 120, Горняков просп., 30 | 5 | 6 | 3/4 | 100 |  |
| 73 | 121, Горняков просп., 28 | 5 | 6 | 3/4 | 100 |  |
| 74 | 122, Горняков просп., 26 | 5 | 6 | 3/4 | 100 |  |
| 75 | 123, Ленина ул., 19 | 5 | 6 | 3/4 | 100 |  |
| 76 | 124, Ленина ул., 17 | 5 (4 жилых) | 8 | 3/4 | 112 |  |
| 77 | 126, Горняков просп., 22 | 5 | 8 | 3/4 | 96 |  |
| 78 | 127, Горняков просп., 24 | 5 | 4 | 3/4 | 70 |  |
| 79 | 199, Горняков просп., 37 | 4 | 2 | 4 | 32 |  |
| 80 | 199, Горняков просп., 41 | 4 | 2 | 4 | 32 |  |
| 81 | 200, Горняков просп., 31 | 4 | 2 | 4 | 32 |  |
| 82 | 200, Горняков просп., 33 | 4 | 2 | 4 | 32 |  |
| 83 | 201, Горняков просп., 35 | 4 | 2 | 4 | 32 |  |
| 84 | 201, Горняков просп., 39 | 4 | 2 | 4 | 32 |  |
| 85 | 202, Учалинская ул., 18 | 3 | 1 | 4 | 12 |  |
| 86 | 202, Учалинская ул., 20 | 2 | 1 | 10 | 20 |  |
| 87 | 202, Учалинская ул., 22 | 3 | 1 | 4 | 12 |  |
| 88 | 203, Горняков просп., 43 | 4 | 2 | 4 | 32 |  |
| 89 | 203, Учалинская ул., 24 | 4 | 2 | 4 | 32 |  |
| 90 | Горняков прсп., 8/3 | 5 | 3 | 3/4 | 55 |  |
| 91 | Интернациональный пер., 4/2 | 5 | 2 | 3/4 | 35 |  |
|  |  | 91 дом |  |  | 4909 квартир |  |