Приложение №1 к Извещению

о проведении запроса предложений

ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по устройству переходов методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) по объектам 2014 года (зоны Белорецкого, Месягутовского и Сибайского МУЭС)

Предполагаемая длина переходов через газопроводы в/д, нефтепроводы, дороги  методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Устройство переходов через дороги, коммуникации, водные и прочие преграды при прокладке ВОК на объектах строительства 2014 года (зоны Белорецкого, Месягутовского и Сибайского МУЭС) |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (включая материалы и перебазировку строительной техники) без НДС составляет 1 195 600,00 руб.(Один миллион сто девяносто пять тысяч шестьсот рублей) на 705м ГНБ (или: - 1 400,00 руб./м при бурении 407м в грунтах 2-3 категорий; - 2 100,00 руб./м при бурении 298м в грунтах 4 категории и выше). Стоимость выдачи технических условий на пересечение сторонних коммуникаций заказчик оплачивает отдельно. |
| 5. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |

6. Перечень ГНБ и сроки исполнения

| № п/п | Наименование объекта | Длина трассы, м | Код ИП | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Белорецкий МУЭС |  |  |  |
|  | Строительство сети доступа ADSL Запад Старосубхангуловский РУС (1 переход через автодорогу «Кага-Старосубхангулово» у перекрестка на д.Старомусятово Бурзянского р-на, 1 труба) | 40 Скальный грунт | 202001015514-0016 | 20.08.14г. |
|  | Строительство сети доступа ADSL Миндяк-Кубагушево Учалинский РУС (2 перехода по 20м через автодорогу «Белорецк-Миасс» у н.п. Казакулово Учалинского р-на, 1 труба) | 20+20 Грунт 4 группы с отдельными скальными плиточными включениями | 202001019114-0018 | 20.08.14г. |
|  | МСС Учалы - Баимово (3 перехода через р.Урал у н.п. Наурузово Учалинского р-на, 1 труба) | 239 Грунт 3 категории | Р 51004 | 20.07.14г. |
|  | Месягутовский МУЭС |  |  |  |
|  | ВОЛС Кутушево - Абдрахимово (1 переход через р. Ай у д. Кутушево Мечетлинского р-на, 1 труба) | 168 Грунт 2-3 категории | Р 51004 | 20.06.14г. |
|  | Сибайский МУЭС |  |  |  |
| - 11 | ВОЛП Ивано-Кувалат - Кананикольское (1 переход через р. Ик у д. И.Кувалат Зилаирского р-на, 1 труба) | 42 Грунт 4 категории с отдельными скальными плиточными включениями | Р 51004 | 20.06.14г. |
|  | ВОЛП Каратал - 1-е Иткулово (1 переход через р. Сакмар у д.Чингизово Баймакского р-на, 1 труба) | 59 Грунт 4 категории | Р 51004 | 20.06.14г. |
|  | ВОЛП Акъяр - Абишево (1 переход через р. Таналык у с.Акъяр Хайбуллинского р-на, 1 труба) | 67 Грунт 4 категории | Р 51004 | 20.07.14г. |
|  | ВОЛП АТС-2 – ПСЭ Аркаим (1 переход через р. Камышузяк в г. Сибай, 1 труба) | 50 Грунт 4 категории | Р 51004 | 20.07.14г. |
|  | ВСЕГО | 705 |  |  |

| 8. | Основные требования | - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству переходов через преграды с использованием установок горизонтально-направленного бурения по характеру и степени сложности не менее 2-х лет, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). - Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. - Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. - Выполнить строительно-монтажные работы согласно Заданию, руководствуясь требованиями СНиП, ВСН, РД. - Предоставить исполнительную документацию с приложением журнала производства буровых работ, протокола бурения скважин, исполнительных чертежей с GPS-привязками. - Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. - Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. - Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования. |
| --- | --- | --- |
| 9. | Контактное лицо | г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1, 1.Отдел капитального строительства, Исмагилов Р.А. (347)250-46-06; Ивашкова Т.В. (347)250-23-06 (Оба контакта по 12-значным кодам ИП) 2.Отдел организации эксплуатации транспортных сетей, Силов К.В. (347)2215409, Мухамадеев А.В. (347)2215587 (Оба контакта по коду ИП «Р 51004») |