|  |  | Приложение №1 к Извещению |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ

«Строительство сети доступа PON с. Жуково-Мысовцево Уфимский район»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, КТВ абонентам с. Жуково, Мысовцево |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов) без НДС: 1. Строительство волоконно-оптической распределительной сети доступа: 1 165 548 (один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот сорок восемь) рублей (без учета стоимости абонентских подключений) – 276 точек подключения, включая стоимость получения технических условий на пересечение сторонних коммуникаций и всех видов согласований. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 15.06.15 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Домохозяйств н.п. Жуково, Мысовцево – 276 точек подключения. |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 2. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: 3.1. Установка ж/б опор 3.1.1. Опоры - 9,5 м – 10 шт. 3.1.2. Опоры/подпоры - 7,5 м – 151/10 шт. 3.2. Прокладка ВОК (магистраль/распределительная сеть): 3.2.1. Подвеска на опорах связи ОКТ-8 – 10 430 м. 3.2.2. Подвеска ОКТ-16 – 270 м. 3.2.3. Прокладка ОКБ-16 – 450 м. 3.2.4. Прокладка ОКБ-8 – 250 м. 3.3. Монтаж устройства УПМК Л/Г – 64/11 шт. 3.4. Монтаж муфт МТОК-Л6/Б-8SC/APC – 64 шт. 3.5. Монтаж муфт МТОК-Г3/Б-8SC/APC – 11 шт. 3.6. Монтаж муфт МТОК-А1/216 – 3 шт. 3.7. Комплект №6/№7 для ввода ОК – 75/2 шт. 3.8. Установить необходимое количество абонентских (снабженных миникроссами емкостью 4 адаптера SC/APC и сплиттерами 1:4, одна муфта на 4 абонентов) соединительных и разветвительных муфт: 3.8.1. Разветвитель РО 1х8 – 11 шт. 3.8.2. Разветвитель РО 1х4 – 75 шт. 3.8.3. Адаптер (розетка) SC/APC – 320 шт. 3.9. Установка столбиков замерных – 4 шт. 3.10. Установка плакатов предупредительных – 2 шт. 3.11. Устройство скрытых/открытых переходов – 30 м. 4. Предоставить исполнительную техническую документацию с приложением протоколов измерений и параметров линий, прокладки кабелей связи, с GPS-привязками установки опор и оптических муфт, нумерацией опор и оптических муфт. 5. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 6. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. |
| 9. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Начальник ОКС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@bashtel.ru Начальник ЦЭС Уфимского района ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Мухамадиев В.А. Тел. 8-347-221-55-29 e-mail: v.muhamadiev@bashtel.ru |