|  |  | Приложение №1 к Извещению о проведении запроса предложений |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ

"Строительство сети доступа PON г.Ишимбай м/э, Стерлитамакский МУЭС"

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, КТВ, Интернет абонентам г.Ишимбай |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов) без НДС: Строительство волоконно-оптической сети доступа: 5 099 000,00 (Пять миллионов девяносто девять тысяч) рублей (без учета стоимости абонентских подключений) – 3416 точек подключения, включая стоимость получения технических условий на пересечение сторонних коммуникаций и всех видов согласований. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 01.11.2014 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Квартирная емкость: 87 многоэтажных домов – 7115 квартир |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. До начала производства работ в течение 3 (трех) дней с момента заключения договора представить Заказчику протоколы опроса жильцов и листы согласования на размещение оборудования в жилых домах согласно адресного плана. 2. Согласовать ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: 3.1. Строительство ТК – 38 м (ПНД-63). 3.2. Прокладка ВОК (магистраль/распределительная сеть): 3.2.1. Прокладка в канализации ОКЛ-0,22-96п – 4080 м. 3.2.2. Прокладка в канализации ОКЛ-0,22-64п – 208 м. 3.2.3. Прокладка в канализации ОКЛ-0,22-48п – 163 м. 3.2.4. Прокладка в канализации ОКЛ-0,22-24п – 538 м. 3.2.5. Подвес между домами ОКК-0,22-48 - 1554 м. 3.2.6. Подвес между домами ОКК-0,22-32 - 963 м. 3.2.7. Подвес между домами ОКК-0,22-24 - 847 м. 3.2.8. Подвес между домами ОКК-0,22-16 - 2884 м. 3.2.9. Подвес между домами ОКК-0,22-8 - 4907 м. 3.2.10. Внутридомовое распределение дроп-кабель ОВП-2А (4 ОВ) – 10568 м. 3.3. Монтаж: 3.3.1. Шкафа кроссового оптического стоечной серии ШКОС-С на 96 портов с разъемами SC – 4 компл. 3.3.2. Бокса этажного коммутац-го ШКОН-16 – 22 компл. 3.3.3. Бокса этажного комм. ШКОН-8 – 383 компл. 3.3.4. Разветвителя оптического неоконцованного Р-1х2-PLC-SM/0,25-1.0 – 20 шт. 3.3.5. Разветвителя Р-1х4-PLC-SM/0,25-1.0 – 112 шт. 3.3.6. Муфт разветвительного типа МТОК-Г3/216-1КТ3645-К – 28 компл. 3.3.7. Муфт МТОК-Л6/108-1КТ3645-К – 80 компл. 3.3.8. Комплекта №6 для ввода ОК – 77 компл. 3.3.9. Устройства УПМК для МТОК–Л, Г – 104 шт. 3.4. Установить: 3.4.1. Трубу полиэтиленовую d50мм ПНД-50 – 220 м. 3.4.2. Трубу гладкую жесткую ПВХ d50мм ИЭК – 5781 м. 3.4.3. Кабель-канал 16х16 «Элекор» - 20585 м. 3.4.4. Металлорукав d25мм – 475 м. 3.4.5. Стойку-мачту – 95 шт. 4. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 5. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству сетей доступа PON по характеру и степени сложности не менее 2-х лет, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах, на которых выполнялись работы, а также объемах работ. 6. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). 7. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. 8. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить исполнительную документацию с приложением журнала производства работ, исполнительных чертежей. 9. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. |
| 9. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru И.о. начальника Ишимбайского РУС Стерлитамакского МУЭС ОАО «Башинформсвязь» - Сулейманов Р.Ф. Тел. 8-(347-94)-2-27-00; 8-917-77-14-104 e-mail: suleymanov_r@bashtel.ru |