|  |  | Приложение №1 к Извещению |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ

«Строительств сети доступа PON с. Жуково Уфимский район»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, КТВ абонентам с. Жуково |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов) без НДС: 1. Строительство волоконно-оптической распределительной сети доступа: 2 230 196 (два миллиона двести тридцать тысяч сто девяносто шесть) рублей (без учета стоимости абонентских подключений) – 852 точки подключения, включая стоимость получения технических условий на пересечение сторонних коммуникаций и всех видов согласований. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 15.09.14 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Домохозяйств н.п. Жуково – 852 точки подключения (213 оптических ответвителя 1х4). |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 2. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: 3.1. Установка ж/б опор 3.1.1. опоры 9,5м/подпоры – 187/53 шт. 3.1.2. опоры 7,5м/подпоры - 3.2. Прокладка ВОК (магистраль/распределительная сеть): 3.2.1. Подвеска на опорах связи ОКК-8 –23 000 м. 3.2.2. Подвеска ОКК-16 – 400 м. 3.2.3. Прокладка ОКБ-96 – 2 000 м. 3.2.4. Прокладка ОКБ-64 – 400 м. 3.2.5. Прокладка ОКБ-24 – 250 м. 3.2.6. Подвеска ОКК-96 – 1 835 м. 3.2.7. Подвеска ОКК-64 – 400 м. 3.3. Монтаж устройства УПМК Л/Г – 177/37 шт. 3.4. Монтаж муфт МТОК-Л6/Б – 172 шт. 3.5. Монтаж муфт МТОК-Г3/Б – 30 шт. 3.6. Монтаж муфт МТОК-Л6/108 – 5 шт. 3.7. Монтаж муфт МТОК-А1/216 – 2 шт. 3.8. Комплект №6/№7 для ввода ОК – 209/1 шт. 3.9. Установить необходимое количество абонентских (снабженных миникроссами емкостью 4 адаптера SC/APC и сплиттерами 1:4, одна муфта на 4 абонентов) соединительных и разветвительных муфт: 3.9.1. Разветвитель РО 1х8 – 30 шт. 3.9.2. Разветвитель РО 1х4 – 213 шт. 3.9.3. Адаптер (розетка) SC/APC – 852 шт. 3.10. Монтаж ШКОС-96 – 1 шт. 3.11. Установка столбиков замерных – 7 шт. 3.12. Установка плакатов предупредительных – 3 шт. 4. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 5. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. |
| 9. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Начальник ОКС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@bashtel.ru |