Приложение 1

Состав работ по аудиту бизнес-процессов и организационной структуры

Фаза 1. Аудит процессов и орг.структуры  ИТ- служб компании

Проведение серии интервью

Изучение документации

Разработка перечня процессов

Разработка целевой орг. структуры ИТ департамента

Встреча - представление документов

Разработка матрицы ответственности + нормативов  трудозатрат

Доработка финальных документов по 1-й Фазе.

Фаза 2. Аудит процессов и орг.структуры коммерческих и обслуживающих служб компании

Проведение серии интервью

Изучение документации

Разработка перечня процессов

Разработка целевой орг. структуры коммерческого департамента

Разработка матрицы ответственности + нормативов  трудозатрат

Встреча - представление результатов Фазы 2

Доработка финальных документов по 2-й Фазе.

Объем работ

ИТ-подразделения компании:

| Филиал | Отдел | Кол-во сотрудников |
| --- | --- | --- |
| ЦТЭ | Отдел АПП | 11 |
| ЦТЭ | Отдел ТИИТ | 9 |
| ЦТЭ | Цех КП, группа по работе корпоративной телефонией | 2 |
| ЦТЭ | Цех IP-транспорта, группа мониторинга | 3 |
| ЦТЭ | Производственная лаборатория, группа по аппаратному сопровождению рабочих мест ЛВС | 9 |
| ЦТЭ | Отдел КК | 10 |
| ЦТЭ | Отдел НТ | 7 |
| РСЦ | Отдел СОиТ | 33 |
| РСЦ | Отдел разработки ПО | 10 |
| РСЦ | Отдел предбиллинга | 12 |
| РСЦ | Отдел внедрения | 10 |
| РСЦ | Отдел расчетов АСР Старт | 23 |
| Итого: |  | 139 |

Коммерческий блок компании:

| Филиал | Отдел | Кол-во сотрудников |
| --- | --- | --- |
| ЦАУ | Отдел планирования и анализа | 2 |
| ЦАУ | Отдел маркетинга | 8 |
| ЦАУ | Отдел продаж | 6 |
| ЦАУ | Отдел поддержки продаж | 10 |
| РСЦ | Отдел маркетинга | 12 |
| РСЦ | Отдел по взысканию дебиторской задолженности | 15 |
| РСЦ | Договорный отдел | 11 |
| РСЦ | Группа по работе с корпоративными клиентами | 6 |
| РСЦ | Абонентский отдел | 144 |
| РСЦ | Цех расчетных пунктов | 130 |
| РСЦ | Группа подготовки информации | 8 |
| Итого: |  | 352 |

Сроки оказания услуг: 65-70 календарных  дней с момента подписания договора