## ЛСР 17 граф
Приложение № 1.3 к Документации о закупке
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | ПАО "Башинформсвязь" | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
(наименование стройки)
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2016г. | [11 empty] | "____" ______________2016 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт кровли здания Стерлитамакского ГЦТЭТ г. Салават, ул.Октябрьская,33
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________531225,56 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________7426,47 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________663,84 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 4 400 / 100 | 176.81 | 141.79 | 35.02 |  | 707.24 | 567.16 | 140.08 |  | 14.38 | 57.52
2 | ТЕРр58-16-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 | 100 мест | 2,38 238 / 100 | 2533.45 | 1454.88 | 126.81 | 16.78 | 6029.61 | 3462.61 | 301.81 | 39.94 | 129.9 | 309.16 | 1.38 | 3.28
5 | ТЕР12-01-007-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя | 100 м2 кровли | 4 400 / 100 | 14814.51 | 820.9 | 207.07 | 18.29 | 59258.04 | 3283.6 | 828.28 | 73.16 | 74.29 | 297.16 | 1.12 | 4.48
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 65994.89 | 7313.37 | 1270.17 | 113.1 |  | 663.84 |  | 7.76
Накладные расходы | [8 empty] | 7559.11
В том числе, справочно:
83% ФОТ (от 3502,55) (Поз. 2) | [8 empty] | 2907.12
110% ФОТ (от 567,16) (Поз. 1) | [8 empty] | 623.88
120% ФОТ (от 3356,76) (Поз. 5) | [8 empty] | 4028.11
Сметная прибыль | [8 empty] | 4468.73
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 3502,55) (Поз. 2) | [8 empty] | 2276.66
65%*0,85 ФОТ (от 3356,76) (Поз. 5) | [8 empty] | 1854.61
70%*0,85 ФОТ (от 567,16) (Поз. 1) | [8 empty] | 337.46
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итого Поз. 1 | [8 empty] | 707.24 | 567.16 | 140.08 |  |  | 57.52
Накладные расходы 110% ФОТ (от 567,16) | [8 empty] | 623.88
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 567,16) | [8 empty] | 337.46
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1668.58 |  |  |  |  | 57.52
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 2 | [8 empty] | 6029.61 | 3462.61 | 301.81 | 39.94 |  | 309.16 |  | 3.28
Накладные расходы 83% ФОТ (от 3 502,55) | [8 empty] | 2907.12
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 502,55) | [8 empty] | 2276.66
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 11213.39 |  |  |  |  | 309.16 |  | 3.28
Кровли:
Итого Поз. 5 | [8 empty] | 59258.04 | 3283.6 | 828.28 | 73.16 |  | 297.16 |  | 4.48
Накладные расходы 120% ФОТ (от 3 356,76) | [8 empty] | 4028.11
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 3 356,76) | [8 empty] | 1854.61
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 65140.76 |  |  |  |  | 297.16 |  | 4.48
Итого | [8 empty] | 78022.73 |  |  |  |  | 663.84 |  | 7.76
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 57411.35
Машины и механизмы | [8 empty] | 1270.17
ФОТ | [8 empty] | 7426.47
Накладные расходы | [8 empty] | 7559.11
Сметная прибыль | [8 empty] | 4468.73
МинстройРоссии №4688-ХМ/05 от 19.02.2016г.по РБ :в текущих ценах 78 022,73 * 5,77 | [8 empty] | 450191.15
НДС 18% | [8 empty] | 81034.41
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 531225.56 |  |  |  |  | 663.84 |  | 7.76
Предложение о коэффициенте снижения цены
Цена с учетом коэффициента снижения цены, руб. без учета НДС 18 % | [8 empty] | 0
Цена с учетом коэффициента снижения цены, руб. с НДС 18 % | [8 empty] | 0
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)